## 询价单
南通大学启东校区地砖、瓷砖维修工程询价单
采购人发出询价时间： |  | 2023-07-17 |  |  |  | 供应商报价截止时间
采购人全称(公章) |  | 南通大学杏林学院 |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人详细地址 |  | 启东市高新区南海路1号 |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 |  | 聂老师 | 联系电话 | 15062768136 |  | 联系人、联系电话
序号 | 设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 | 总价 | 产地 | 质保期 | 供货期
1 | 南通大学启东校区地砖、瓷砖维修工程 | 详见附件
| 其他要求 | 1.只接收纸质响应文件；不接受电话、传真及电子等邮件投标。 2.付款方式：工程交付，验收合格后一次性支付； 3.本项目单价最高限价：30000元（包含人工、材料、税金等所有费用）； 4.本次采购采用总报价（含税）最低价者为中标人； 5.送货地点：启东校区相关区域，详情后续与管理方对接； 6.工程日期：采购公示结束后7天内完成，延期一天扣除工程总价的5%。 |  |  |  | 报价（含税）：人民币（大写） | 元
递交响应文件时间 |  | 2023年7月23日下午14：00-14：30之间送至南通大学啬园校区北一门东传达室，逾期无效。 |  |  |  | 需开具普通发票
虚线左方为采购人填写 | [5 empty] | 虚线右方为供货商填写
注意事项 一.供应商报价必须完整填写询价单（并填写报价清单里的相应价格）、响应文件，按格式要求填写、签字盖章； 二.质量保证期内的技术支持与售后服务：、 1.供应商提供的商品参数标准应不低于行业内的平均水平。质保期5年，期内技术支持和售后服务必须均是产品原厂商提供的服务，免费上门保修服务，质量保证期从交货验收合格后开始计算。如发现产品假冒伪劣等严重质量问题，无条件退换，并追究责任。 2.所提供产品须为符合国家标准。 3.供应商失信记录，列入南通大学启东校区管委会不良行为供应商名录。 4.按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准。 三.响应文件包含但不限于以下内容：询价单，公司营业执照（具有本次项目供货、安装、售后服务等相关资质）、售后服务承诺等。

## 采购报价清单
报价清单
工程名称：南通大学启东校区地砖、瓷砖维修
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 金额
|  |  | 计量单位 | 工程量 | 固定合同单价 | 合价 | 备注
一 |  | 瓷砖
| 学生公寓1号楼 | 一层女厕所西墙面砖大面积脱落 | 块 | 60
| 学生公寓10号楼 | 浴室地面瓷砖损坏 | 块 | 14
二 |  | 地砖
| 大活A座 | 308地砖未贴 | 块 | 19
|  | 三层西平台地砖未贴 | 块 | 8
| 大活B座 | 302地砖损坏 | 块 | 47
|  | 二层西过道外面地砖损坏 | 块 | 120
| 大活报告厅 | 报告厅外二层北面平台地面地砖 | 块 | 50
| 实训楼2号楼 | 南台阶瓷砖脱落 | 块 | 13
三 | 地砖、瓷砖维修 | 清理掉需要更换的地砖、瓷砖缝隙处的勾缝剂 | 项 | 1
|  | 将需要更换的瓷砖沿对角线采用切割机切开 | 项 | 1
|  | 从瓷砖的对角线的交点处砸开，然后从中间砸开部分的边缘逐步往四周撬砸瓷砖直至需要更换的瓷砖全部从基层取出 | ㎡ | 120
|  | 对砸掉瓷砖的基层进行清理，将松动的渣土灰尘给清理干净 | ㎡ | 120
|  | 地砖、瓷砖更换 | ㎡ | 120
四 | 卫生清理 | 垃圾外运 | 项 | 1
五 | 工程合计
本项目最高限价30000元