## 南通大学启东校区一食堂西侧新建化油池竞争性磋商报价单
南通大学启东校区一食堂西侧新建化油池竞争性磋商报价单
采购人发出询价时间 |  | 2025-01-16 |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人全称 |  | 南通大学杏林学院
采购人详细地址 |  | 启东市高新区南海路1号 |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 |  | 王老师 | 联系电话 | 18115819006 |  | 联系人、联系电话
序号 | 工程名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 | 总价 | 质保期
1 | 南通大学启东校区一食堂西侧新建化油池竞争性磋商 | 详见附件 |  |  | 详见附件
| 其他要求 | 文件提交：只接收纸质响应文件，不接受快递、传真、电子邮件等任何形式的电子投标。 付款方式：项目验收合格后，一次性支付合同全额款项。 最高限价：本项目单价不得超过6.8万元（含人工、材料、税金等全部费用）。 中标原则：采用总报价（含税）最低价中标原则。 工程期限：公示结束后15天内完成，每延期一天扣罚300元。 |  |  |  | 报价（含税）：人民币 | 元
递交响应文件时间 |  | 响应文件须于2025年1月26日09:20-09:50之间送到南通大学啬园校区25号楼809，联系人：周老师15851398605，逾期无效。 |  |  |  | 需开具普通发票
本部分为采购人填写 | [5 empty] | 本部分为供货商填写
注意事项 1.完整报价：请供应商详细填写询价单，包括产品、价格、数量等，并签字盖章确认。 2.质保壹年：中标后，供应商需提供壹年质保，期间内免费维修（含材料、人工）。 3.响应文件：需包含询价单、资格审査所需要的资料（详见附件1-2）、售后服务承诺等。 4.现场勘验：投标时请提交现场勘验记录。

## 南通大学启东校区一食堂西侧新建化油池竞争性磋商报价清单
报价清单
工程名称：南通大学启东校区一食堂西侧新建化油池
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 固定合同单价 | 合价 | 备注
1 | 人工凿地坪 | 人工凿砼地坪2m*3m，厚度20cm | ㎡ | 9 |  |  | 清理原地坪时局部超20cm部分不作为增量，报价时自行考虑
2 | 人工挖土方 | 人工挖土方2m*3m*1.5m池一个，2m*1.5m*1.5m1个，（含不可预测的地下建筑垃圾、管线改道、周边绿化迁移等） | m³ | 13.5 |  |  | 因下方管线敷设复杂，不得机械开挖，为浇注混泥土方便自行开挖部分不得计入
3 | 化油池 | 化油池长3m*宽2m*深1.5m，分为2格，木板制模，HPB235Φ10圆钢，钢筋网格为不大于20cm*20cm,地板为HRB335Φ16螺纹钢，钢筋网格为不大于30cm*30cm,现浇砼板墙10公分厚。 | ㎡ | 27 |  |  | 钢筋品牌推荐：沙钢、宝武、鞍钢;水泥品牌：华新、海螺、华润，规格C30
4 | 井盖安装（含井盖） | 球磨铸铁井盖安装，规格按照新建化油池长宽定制。 | 套 | 2 |  |  | 井盖品牌推荐：金龙铸造、新兴铸管、振亚，需符合《GB/T23858检查井盖》标准
5 | 广场砖铺设 | 广场砖铺设 | ㎡ | 12 |  |  | 规格尺寸、品牌、颜色与周边相同或类似，需现场确认
6 | 水管安装 | PVCΦ200污水管安装 | m | 8 |  |  | 水管品牌推荐：中财、公元、日丰，含现污水管拆除所涉及的工作量及新管底面硬化
7 | 疏通 | 现有污水管堵塞疏通及油腻清理外运 | m | 65
| 总计 | / |  |  |  |  | 含开挖时的降水、防塌方、安全围护等措施费以及垃圾清运等为完成本工程的所有费用
最高限价6.8万（含为完成本工程需要的人材机及措施费、文明施工费、垃圾清运费等所有费用和税金）