## 询价单
南通大学启东校区盐碱地实验基地周边道路土建工程询价单
采购人发出询价时间： |  | 2023-01-16 |  |  |  | 供应商报价截止时间
采购人全称(公章) |  | 南通大学杏林学院 |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人详细地址 |  | 启东市高新区南海路1号 |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 |  | 聂老师 | 联系电话 | 15062768136 |  | 联系人、联系电话
序号 | 设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 | 总价 | 产地 | 质保期 | 供货期
1 | 南通大学启东校区盐碱地实验基地周边道路土建工程项目 | 详见附件
| 其他要求 | 1.只接收纸质响应文件；不接受电话、传真及电子等邮件投标。 2.付款方式：工程交付，验收合格后一次性支付； 3.本项目最高限价：49000元（包含人工、材料、税金等所有费用）； 4.送货地点：启东校区相关区域，详情后续与管理方对接； 5.工程日期：采购公示结束后50天内完成，延期一天扣除工程总价的5%。 |  |  |  | 报价（含税）：人民币（大写） | 元
递交响应文件时间 |  | 2024年1月19日下午13：30-14：00之间送至南通大学啬园校区北一门东传达室，逾期无效。 |  |  |  | 需开具普通发票
虚线左方为采购人填写 | [5 empty] | 虚线右方为供货商填写
注意事项 一.供应商报价必须完整填写询价单（并填写报价清单里的相应价格）、响应文件，按格式要求填写、签字盖章； 二.质量保证期内的技术支持与售后服务：、 1.所实施工程须符合国家标准。 2.供应商失信记录，列入南通大学启东校区管委会不良行为供应商名录。 3.按照国家现行行业规范标准进行施工，符合国家或行业质量检验评定标准。 三.响应文件包含但不限于以下内容：询价单，公司营业执照（具有建筑工程三级及以上相关资质）、售后服务承诺（需盖章）等。

## 采购报价清单
报价清单
工程名称：南通大学启东校区盐碱地实验基地周边道路土建工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 金额
|  |  | 计量单位 | 工程量 | 固定合同单价 | 合价 | 备注
1 | 清表 | 施工区域内平整、清表 | 项 | 1
2 | 路基施工 | 道路筛土、均匀拌和灰土并初步找平 | 平方 | 2357 |  |  | 石灰粉颗粒不大于5mm
3 | 二次翻拌 | 对路面进行二次翻拌并找平后表面均匀平铺石灰粉 | 平方 | 2357 |  |  | 石灰粉颗粒不大于5mm，平均厚度3cm
4 | 中型压路机初压 | 初压路面不少于6遍 | 平方 | 2357 |  |  | 按照“四先四后一重叠”原则进行
5 | 铺设瓜子片并夯实 | 瓜子片铺设（5公分厚），洒水并夯实 | 平方 | 2357 |  |  | 材料甲供(中型瓜子片160吨)
6 | 中型压路机再压实 | 路面不少于2遍 | 平方 | 2357
7 | 总计 | /
本项目最高限价49000元 甲供材料(中型瓜子片160吨、生石灰12吨)