## 询价单
南通大学启东校区沥青路面维修工程询价单
采购人发出询价时间： |  | 2023-08-16 |  |  |  | 供应商报价截止时间
采购人全称(公章) |  | 南通大学杏林学院 |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人详细地址 |  | 启东市高新区南海路1号 |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 |  | 聂老师 | 联系电话 | 15062768136 |  | 联系人、联系电话
序号 | 设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 | 总价 | 产地 | 质保期 | 供货期
1 | 南通大学启东校区沥青路面维修工程 | 详见附件
| 其他要求 | 1.只接收纸质响应文件；不接受电话、传真及电子等邮件投标。 2.付款方式：工程交付，验收合格后一次性支付； 3.本项目单价最高限价：35000元（包含人工、材料、税金等所有费用）； 4.本次采购采用总报价（含税）最低价者为中标人； 5.送货地点：启东校区相关区域，详情后续与管理方对接； 6.工程日期：采购公示结束后7天内完成，延期一天扣除工程总价的5%。 |  |  |  | 报价（含税）：人民币（大写） | 元
递交响应文件时间 |  | 2023年8月18日14:00-14:30之间送至南通大学启东校区西门传达室，逾期无效。 |  |  |  | 需开具普通发票
虚线左方为采购人填写 | [5 empty] | 虚线右方为供货商填写
注意事项 一.供应商报价必须完整填写询价单（并填写报价清单里的相应价格）、响应文件，按格式要求填写、签字盖章； 二.质量保证期内的技术支持与售后服务：、 1.供应商提供的商品参数标准应不低于行业内的平均水平。质保期5年，期内技术支持和售后服务必须均是产品原厂商提供的服务，免费上门保修服务，质量保证期从交货验收合格后开始计算。如发现产品假冒伪劣等严重质量问题，无条件退换，并追究责任。 2.所提供产品须为符合国家标准。 3.供应商失信记录，列入南通大学启东校区管委会不良行为供应商名录。 4.按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准。 三.响应文件包含但不限于以下内容：询价单，公司营业执照（具有本次项目供货、安装、售后服务等相关资质）、售后服务承诺等。

## 采购报价清单
报价清单
工程名称：南通大学启东校区沥青路面维修工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 金额
|  |  | 计量单位 | 工程量 | 固定合同单价 | 合价 | 备注
一 |  | 沥青路面起拱、裂纹修补、加固
| 活动中心西，南北路 |  | 平方米 | 33.6
| 行政楼南北路 |  | 平方米 | 14.7
| 体育场北 |  | 平方米 | 28.5
| 图书馆南 |  | 平方米 | 22.4
| 图书馆东桥 |  | 平方米 | 16.8
二 | 人工切割、凿沥青路面 |  | 平方米 | 116
三 | 混凝土浇筑 | c30混凝土浇筑20公分厚 | 平方米 | 116
| 乳化沥青下封层喷洒 |  | 平方米 | 116
| AC-13C沥青人工摊铺、压实 |  | 平方米 | 116
四 | 卫生清理 | 垃圾外运 | 项 | 1
五 | 工程合计
本项目最高限价35000元

## 简易工序
备注：本项目施工工序不得低于此简易施工工序